| 中国共产党郑州铁路职业技术学院委员会文件 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 郑州铁院党〔2019〕95号 |  |

关于印发《郑州铁路职业技术学院

双重预防体系建设（试点）实施方案》的通知

各党总支、直属党支部，校属各单位：

经2019年11月27日第31次党委会议研究通过，现将《郑州铁路职业技术学院双重预防体系建设（试点）实施方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

中共郑州铁路职业技术学院委员会

2019年11月28日

郑州铁路职业技术学院

双重预防体系建设（试点）实施方案

按照河南省教育厅《关于印发河南省教育系统2019年推进安全风险隐患双重预防体系建设实施方案的通知》(教办〔2019〕154号)《河南省教育系统学校安全风险辨识管控与隐患排查治理双重预防体系建设实施细则（试行）》（豫教安全〔2019〕85号）等文件要求，为进一步促进双重预防体系工作有效落实，结合学校实际，明确各级人员在双重预防体系工作中的职责，特制订本实施方案。

本方案适用于机电工程学院、后勤服务集团两个试点单位，其余校属各单位认真学习文件内容，做好准备工作，明年实施。

第一章  试点工作领导小组组成及职责

一、试点工作领导小组

组  长：徐宏平

副组长：郑伟强

成  员：郭志戎  董  媛  吉鹏霄  魏保立  戴明宏

乐晓纯  马世来  张惠敏  刘燕明

试点工作领导小组下设办公室，办公室设在保卫处，办公室主任由郑伟强兼任。

二、工作职责

贯彻落实国家、河南省委省政府关于双重预防体系工作相关部署及要求，在组长的指导下做好我校双重预防体系试点建设、培训、实施、运行、自评、验收等工作，监督检查“双重预防体系”运行情况，对存在的问题组织评审、督促整改、验收，并及时向组长汇报建设工作的情况。试点单位要配合做好学校双重预防体系建设、隐患排查治理以及日常的考核、评价、持续改进等工作，完成办公室交办的其他工作。

第二章  建设实施方案

一、目标任务

2019年12月10日前，完成学校首批双重预防体系试点建设，建立双重预防体系的运行机制，通过风险点确定和危险源辨识，全面分析试点单位的场所、设备设施及教学管理作业活动存在的风险；通过安全风险评估、风险管控和隐患排查治理，使安全隐患始终处于受控状态，杜绝和减少安全事故的发生。

实现双重体系与学校安全工作人防物防技防的深度融合，实现双重预防体系与信息技术的深度融合，打造“全域、全时、全程、全员”的校园安全防控模式，探索双重体系建设运营的经验，为全校双重体系的建设应用摸清道路和积累经验。

二、建设内容

本次试点建设单位为机电工程学院、后勤服务集团（食堂一）。建设内容如下：

（一）校园双重防控指挥应用中心

在学校保卫处值班室安装一台可交互的指挥应用一体机，直接连接双重防控管理应用平台，通过液晶大屏幕显示系统实时动态呈现学校安全态势、校园日常安全管理工作，将值班室打造成校园安全风险防控中心，形成一套功能完善、技术先进的图像和信息显示管理控制系统，满足安全视频监控、大数据呈现，为公共显示、监控、管理提供一个交互式的灵活系统。

防控指挥中心通过平战结合的管理方式共享视频监控图像数据，将校园视频监控进行内容汇聚，为校园安全管理与应急指挥提供基础支持服务，同时将相关安全信息数据进行集中汇总、集中展示，满足全校安全管理及防控指挥需要。

（二）校园安全综合管理平台

采用云部署方式的信息化综合服务平台，为学校各项安全管理工作提供支撑，如：文件、通知、任务、数据上报、台账管理等安全管理应用。

1.校园安全风险评估

由云端的学安双重智能管理服务平台提供校园安全风险评估应用功能，通过实时汇聚的学校安全数据进行风险评估，系统将汇聚的安全数据（涵盖安全教育、安全管理、双重预防以及安全应急应用的过程数据）进行统计分析，自动形成学校安全风险态势图及各种分析图表，并提供薄弱分析和改进建议，为学校领导安全风险防控决策提供可视化数据依据。

2.校园双重大数据

由云端的学安双重智能管理服务平台提供校园双重大数据分析功能，是对双重预防体系应用过程中的风险、隐患数据及辨识管控和排查治理的动态行为数据进行统计分析，为双重预防日常执行及持续优化改进提供数据支撑。

（三）校园安全服务及安全应用功能

校园安全双重防控体系为学校安全工作提供系统应用支撑服务，主要包括安全教育、双重预防、安全管理以及其他功能服务。

1.安全教育

校园安全点多面广，人员安全素质技能的培训提高至关重要，体系组围绕着自然灾害、意外伤害、社会安全、公共卫生、网络安全和心理健康六大安全领域应具备的安全意识、安全知识和安全技能的培养构建的安全教育体系；通过校园大屏、校园安全班班通授课和家校安全教育专题活动构建360度安全教育体系，以提高安全防范素养、提高应对突发事件能力，从而减少安全事故发生。安全教育过程记录自动形成台账。

2.风险辨识管控

（1）安全风险识别系统

安全风险识别系统在校园安全资料收集的基础上划分范围和对象，辨识危险源，分析和确定可能发生事故类别。提供校园通用区域和区域风险点模型；“校园风险辨识图示”以图形编辑窗口快速形成学校区域布局和区域风险点属性添加；“校园风险辨识列表”依据图示自动生成，用于查看详情；“校园风险辨识图示”编辑完成后，随年度、专项、岗位、临时风险辨识评估的管理也可进行变更修改，有对应操作记录。

（2）安全风险评估系统

安全风险评估系统是根据危险源可能发生的每种事故类型的可能性和后果严重程度确定风险的大小和等级的过程。在危险源辨识的基础上，对危险源进行风险评估，确定事故发生的可能性和严重程度。

风险评估栏目展示出所有该校辨识出的风险点，学校安全管理小组成员可分别选择风险点进行评分，风险值按照“算术平均数”进行汇总；评估人员进行三项内容评估：发生事故的可能性大小、暴露于危险环境的频繁程度、发生事故的后果，系统根据这三项自动合计风险值，并自动按风险值来判断计算风险等级。

（3）安全风险管控系统

安全风险管控系统提供风险分类、分级筛选方便学校管理者高效创建分层、分专业，逐一明确管控重点、管控责任、管控措施和应急处置。校园风险分级和隐患排查治理无缝对接，可人工、自动关联创建安全风险隐患排查治理的闭环管理信息系统。同样，校园风险分级和安全应急也无缝对接，可人工、自动关联应急预案，当事故发生时可一键启动对应预案。

用户可以通过“风险类型”、“风险等级”筛选进行风险点分类分级查看，并按分类、分级方式进行管控措施制订。

管控层级采用下拉框：四个管控层级（校级、部门级、组级、岗位）。采取管控措施分两类：一类可按键调用“添加日常隐患排查”；另一类可补充添加或上传文字或文档类措施。“添加日常隐患排查”时将该风险点的分类信息传入隐患排查页、自动匹配对应的检查内容管控规则。应急处置主要措施分两类：一类可按键调用“添加一键启动应急预案”，可在发生此类风险时一键启动，另一类可补充添加或上传文字或文档类措施。

（4）安全风险图示公告系统

安全风险四色图展示系统可自动生成四色图、告知栏、比较图和岗位应知应会卡，方便下载打印张贴公示。公示公告内容从整体到局部、从校管理者到校每位师生充分了解、充分展示风险点及管控信息，包括风险点、所在位置、潜在事故、风险等级、预警色、管控措施、应急处置、责任部门、责任人等。

3.隐患排查治理

（1）隐患排查计划

安全隐患分级分类系统可从学校风险分级管控措施生成隐患排查计划；也可根据学校隐患巡检方案创建隐患排查计划。利用先进的二维码和NFC感应技术，建设安全巡查上报系统；通过手机扫描二维码或者利用NFC感应技术可直接对安全关键点进行安全排查，并上报排查结果。并可以对本人上报的隐患信息进行管理。学校安全负责人实时查看排出上报问题，确认是否隐患、隐患类型、隐患级别。

（2）隐患巡查/隐患发现

可分为制度化巡查和全员参与隐患上报，制度化巡查是根据隐患排查计划和任务要求，由专人执行安全巡查，并上报排查结果。隐患是随时随地可能出现的，全员参与的隐患发现能够有效应对非固定点位的隐患，是制度化巡查的有效补充。

（3）隐患治理台账

学校安全负责人可查看本单位其他人员上报的安全隐患信息和处理结果。隐患处理学校管理人员接收到隐患信息后可以对隐患信息进行指派人员处理、上报上级处理，并对处理结果进行验收；指派处理人员时系统自动给被指派处理人员发送即时消息通知，用户点击后可以查看隐患具体信息并给予处理；系统按月生成安全巡检台帐、隐患治理台帐。

4.安全管理功能

安全管理系统为校园的安全管理工作提供信息化解决手段与平台。主要包括安全工作布置与管理、安全基本情况上报与统计分析、安全隐患上报与管理、安全事故上报与管理、安全教育计划与实施、安全工作评测与考核等。同时与即时消息平台、信息发布平台等有机结合，使得安全工作更加便利、合理、有效，从而提高安全工作的效率与效果。

安全基本情况:校园填报定期将校园安全基本情况信息进行填报，主要包括安全人员信息、保安配备、消防设施配备、救援设施配备、监控设施配备情况等。

安全工作任务：校园可以针对本校园进行工作任务布置，工作任务发布时会以即时消息方式通知指定人群。并可以按照任务查看各个单位的任务执行和反馈情况。工作处理接收到任务的单位可以对任务进行反馈处理，反馈是按照需求可以上传附件、填写任务执行情况等。

安全会议管理：校园可以对本校召开的会议进行管理,支持会议创建、通知、签到、出勤统计等功能。

安全事故管理：事故发生单位可以在平台填报本单位发生的事故信息。或者由上级填写管辖范围内校园的事故发生情况。主要包括：事故名称、地点、时间、财产损失情况、人员伤亡情况以及事故具体信息，支持图片、视频文件上传和事故地点地图标注。事故处理完成后需要将事故的具体处理情况进行补充说明，并将事故的状态设置成已处理。

安全教育计划：教育计划校园可在平台填写安全教育计划，主要包括教育内容、教育对象、教育方式、教育对象、使用教材等信息。上级教育机构可以查看管辖范围内校园的安全教育计划。并与校园填写教育实施情况进行对比。对校园安全教育进行统一规范与监督。教育实施校园可以通过平台填写具体实施的安全教育情况，可以从计划直接实施，或者直接添加教育实施信息。具体实施时需要填写安全教育的具体时间、地点、参与人数、使用教材、授课方式、授课教师等信息。

安全培训管理：校园可以对本校进行的安全培训进行管理,支持培训计划创建、培训通知、培训内容管理、培训出勤签到、培训记录查看等功能。

安全月报管理：可以对校园的基本安全情况、安全隐患情况、安全事故情况以及安全教育情况进行分类统计与分析，并可以查看具体的信息和变化趋势图。对区域内安全相关项目的整体变化趋势与具体信息进行分析，有利于安全工作开展与优化。

安全考核管理：校园可以实时查看本校安全考核积分情况和安全积分排行情况，并可以查看详细积分来源和历史。

5.监控汇聚/应急直播

视频监控是最常用的技防手段，传统监控主要在监控值班室及保安室使用，用于实时查看及事后查证。为了更好的发挥视频监控的应用价值，一方面需要将已有监控实时监控汇聚起来，这样不再局限于监控值班室和保安室使用了，校园教职工及管理人员可以随时随地通过学安APP查看任何一路监控的实时画面，而且还能够使用与其他系统的联防联控。如：随时视频抽查、发现问题随即上报隐患、发现异常一键启动预案等。

同时，由于固定点位视频监控摄像头难以真正做到100%的监控覆盖，因而我们需要打造应急监控手段。通过教职工的手机摄像头将事件现场实时音视频画面传送到监控指挥中心及应急小组成员手机上，为紧急事件的应急指挥提供支撑。

校园经常开展文化汇演活动，可以通过监控直播设备将文化汇演活动直播出去。

学安平台通过学安专有视频直播接入网关（A9300）实现与学校视频监控系统的无缝对接，实现学安手机端实时查看监控及实现学安系统的应急直播应用。

6.预留应用扩展接口

学安通过安全风险云服务和物联方式构建校园安全防护生态系统，将学校监控、广播、访客、考勤、烟感、周界等多种智能安全设备进行统一接入和集中管控，用户可通过PC管理软件或手机APP管理校园相关安全工作、安全设施、安全流程和掌握校园安全全景，为安全部门、教育机构和学校的安全管理工作提供信息化解决手段与平台。

（1）校园智能访客

将校园来人来访纳入智能化管理，来人来访时需凭借证件进行登记，系统发送来访请求到教职工手机，由被访人确定是否接访。来访人身份可进行身份证比对，可拍照留存面部照片。电子化来访台账，方便进行安全管理。

注：学安系统可与第三方系统无缝对接。

（2）智能车辆管控

车辆管理基于机器视觉，自动判断车辆信息，诸如车牌、型号、颜色等信息，校园入口：车辆进入识别区拍照，识别仪进行识别，系统分析车牌号类型，如识别清楚，放行入库；

出口：车辆识别区拍照，识别仪进行识别，系统分析车牌号类型，如为有效的长期车辆，则予以放行并用语音和显示屏提示相关信息。同时针对车辆在校园内的行驶、停放，也提供智能化管控手段。

注：学安系统可与第三方系统无缝对接。

- （3）智能周界防范

学校四周的围墙是校园安防的第一道防线，需要采取切实措施既能过滤树叶摇晃、灯光照射、动物穿越、车辆等实际使用中报警不准确因素影响，又能精准确定属于人员翻墙行为后第一时间产生预警，达到事中控制的目的。

智能周界是利用基于深度学习的高精度算法，可有效过滤各类非人体造成的误报警，并且对非人体的越界行为进行记录可有效防范校外人员非法入侵。周界智能防范系统主要由智能NVR和围墙周界监控摄像机组成。周界摄像机通过内置的视频检测功能完成活动目标初检，智能NVR利用深度学习算法完成活动目标的人体特征提取后报警。

注：学安系统可与第三方系统无缝对接。

- （4）智能宿舍管理

宿舍管理基于人脸识别技术，有效解决原有系统刷卡、指纹方式问题；利用人脸识别技术实时甄别每个通过闸口进入到宿舍楼的人员，同时管理系统实时统计分析学生在寝时间、离寝时间、晚归次数等各种状况，并将报表推送给公寓管理中心、学生公寓、宿管进行相应处置，避免了查寝所耗费的人力物力。

注：学安系统可与第三方系统无缝对接。

（5）钉钉对接

学安平台已打通与阿里巴巴旗下办公应用客户端钉钉的对接，可以实现在钉钉客户端接收通知、值班上报、上报隐患、安全巡检、安全学习等各项安全工作应用。

（三）校园双重体系实施服务

本次双重体系实施服务的单位有：机电工程学院和食堂。

双重实施服务内容如下：

| 项目 | 用途 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 双重专家培训 | 对教职工师生开展针对性的双重知识技能培训和智能防控APP应用操作培训、日常安全管理应用培训。 | 场次 | - | 不限 |
| 双重基础筹建 | 建立领导小组及编写完善所需各类各项制度文件等。 | 套 | 1 |  |
| 风险辨识管控实施 | 安全单元风险划分、危险源辨识与风险分析； 建立风险点清单、风险辨识管控台账。 | 套 | 1 |  |
| 隐患排查治理实施 | 设置巡检点，编制隐患排查计划。 | 套 | 1 |  |
| 双重物料设计绘制 | 设计制作双重建设中的海报、四色图、风险作业比较图、风险告知卡、应急处置卡、岗位明白卡等线下可视化物料。 | 套 | 1 |  |
| 双重物料制作安装 | 海报、四色图、风险作业比较图、风险告知卡、应急处置卡、岗位明白卡等线下可视化物料，并进行张贴安装。 | 套 | 1 |  |
| 双重资料汇编归档 | 依据双重体系建设实施过程数据，汇编整理形成以下材料： - 安全风险单元划分：根据大小适中，便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则，风险单元涵盖场所组织管理、场所设施设备及教育教学实验管理等活动。 - ②风险管控责任清单：依据风险等级和分级管控责任，确定校级管控风险，院级管控风险、科级管控风险、责任人管控风险。 - 风险点清单：实地普查学校内场所、设施、设备和查阅、统计相关教学管理实训活动计划，辨识确定风险点。 - 安全风险辨识管控台账：汇总安全风险单元划分、风险管控责任清单、风险点清单、安全风险数据库、危险源辨识及风险分析等内容。 - 隐患排查表：根据现场排查和风险点划分情况，结合学校风险四级管控原则和实际责任分工，确定隐患排查执行人、责任人，形成学校隐患排查表。 - 安全风险数据库：依据安全风险辨识、分析、形成学校风险数据库，逐年添加完善。 - 危险源辨识及风险分析：采用LS、LEC和JHA分析，确定红色风险，橙色风险、黄色风险、蓝色风险，为资料的形成提供数据支持。 - 安全风险辨识管控与隐患排查治理制度建设资料：依据双重预防体系实施细则要求，编写完善双重预防相关制度。 - 双重培训：结合双重建设实施需要，制定切实可行的培训计划，积极组织培训。将培训计划及培训记录汇编形成双重建设培训台账。 | 套 | 1 |  |

三、工作步骤

（一）筹备组建（2019年11月12日）

我校与合作单位召开工作碰头会，组建联合工作组，确定工作机制及沟通机制，正式开始我校双重试点工作。

成立学校双重预防体系建设组织领导小组，针对双重预防体系试点建设的工作内容及要求进行职责分工。

（二）宣传、教育培训

1.第一阶段

（1）我校双重预防体系领导小组人员培训（2019年11月10日～11月12日）

组织双重预防体系领导小组人员进行集中培训，由办公室负责，培训学习省政府、省应急厅、省教育厅关于双重预防体系建设有关文件、要求，明确双重预防体系建设的目的、意义和各自职责和任务。系统学习双重预防体系相关标准规范文件及我校《双重预防体系建设试点实施方案》等内容。

（2）全员培训（2019年11月13日～2019年11月14日）

采用集中授课的形式，对试点单位（部门）全体教职工讲解双重预防体系建设的重要性、目的和意义，系统学习两个体系建设的内容，通过学习使全体教职工熟悉什么是风险点，什么是危险源，掌握危险源辨识的方法和评价方法；掌握风险管控的措施和隐患排查治理的方法。

培训完成后，以试卷考核形式统一进行考核，并登记归档。

2.第二阶段（2019年12月2日～2019年12月4日）

在完成《作业活动风险分级管控清单》《设备设施风险分级管控清单》《作业场所风险管控清单》后，对试点单位（部门）全体教职工进行告知性培训，使试点单位（部门）人员清楚自己的岗位风险管控职责，严格遵照清单确定的职责落实岗位风险管控职责。

培训完成后，以试卷考核形式统一进行考核，并登记归档。

3.第三阶段

（1）双重预防体系领导小组人员培训（2019年12月05日～2019年12月06日）

组织双重预防体系领导小组进行集中培训，由办公室负责，对编制的《安全生产责任制和管理制度》《双重预防体系培训计划》《安全培训教育制度》《奖惩管理制度》《作业活动分析评价记录》《设备设施分析评价记录》《风险评级分级标准》《作业活动风险管控清单》《设备设施风险管控清单》《作业场所风险管控清单》等体系文件进行培训。

（2）全员培训（2019年12月9日～2019年12月15日）

由办公室负责组织，对编制的《安全生产责任制和管理制度》《双重预防体系培训计划》《安全培训教育制度》《奖惩管理制度》《作业活动分析评价记录》《设备设施分析评价记录》《风险评级分级标准》《作业活动风险管控清单》《设备设施风险管控清单》等体系文件进行培训，达到人人掌握岗位风险点和危险源，会排查隐患，隐患控制措施清楚，会填写各类表格。

组织试点单位（部门）全体教职工开展双重防控体系信息化应用的培训，要求人人会用、人人用好。

（3）考核

培训完成后，以试卷考核形式统一进行考核，并登记归档。

（三）开通云平台、初始化配置数据（2019年11月13日～11月14日）

由合作伙伴为试点单位（部门）开通云平台，并初始化配置数据，为试点单位（部门）全体教职工开通应用账号。

安装相关设备，实现监控的汇聚接入及相关设备对接调试。

- （四）编制双重预防体系相关制度、体系文件等资料（2019年11月13日～11月29日）

由办公室负责，试点单位（部门）协助，依据双重预防体系通则和细则要求，结合我校实际，编制符合我校自身特点的风险分级管控与隐患排查治理体系指南和管理制度、体系文件，解决开展双重预防体系工作的技术体系标准。

对双重体系相关文件采用线下发文、线上同步发布的方式，确保及时通达、提高效率。

- （五）风险辨识、评价与分级管控（2019年11月21日～12月3日）

1.办公室管理人员、试点单位（部门）教职工人员开展风险点辨识，确定《作业活动清单》《设备设施清单》《作业场所清单》

办公室管理人员、各试点单位负责人对公共设施、教学设施、危险作业等风险点进行排查、辨识，确定的教学设备设施和危险作业等风险点清单，汇总各科室岗位人员辨识确定的《作业活动清单》《设备设施清单》《作业场所清单》中，经双重预防体系领导小组审核后，形成《作业活动清单》《设备设施清单》和《作业场所清单》。

2.辨识危险源，进行风险评价

（1）根据确定的风险点进行危险源辨识。对作业活动型风险点，采用工作危害分析法（JHA）进行危险源辨识，对设备设施类危险源，采用安全检查表分析法（SCL）进行危险源辨识。要求全员参与，自下而上，逐级识别确定危险源。

（2）辨识现有管控措施。针对风险点排查出的危险源，从技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施五个方面辨识现有的管控措施。

（3）进行风险评价。由办公室管理人员、试点单位（部门）科室主任负责，采用风险矩阵法（LS）对辨识的危险源进行风险评价，将风险评价结果填入《作业活动分析记录》《设备设施分析评价记录》《作业场所分析评价记录》中。

（4）确定管控层级。根据风险点级别确定管控层级，编制《作业活动风险分级管控清单》《设备设施分级管控清单》和《作业场所分级管控清单》。

（5）风险点辨识、危险源辨识、风险评价以及管控措施审核。

1）由双重预防体系建设（试点）领导小组负责对编制的《作业危害分析记录》《设备设施分析评价记录》《作业活动风险分级管控清单》和《设备设施分级管控清单》进行审核，确定其适宜性；

2）对不符合要求的情况应由原负责科室（单位）重新实施风险点辨识、风险评价和制定管控措施、层级等工作；

3）重复上述过程，直至合格；

4）确定重大风险。

双重预防体系建设（试点）领导小组根据风险点辨识、评价情况和职业健康安全方面的不良记录，分析我校双重预防体系建设的基本状况，并根据风险分级情况，确定重点控制风险点，报主要负责人审核批准。

3.设计制作风险公示物料

由安全专家协同设计师设计双重体系建设所需物料，如：双重宣传海报、风险分布四色图、作业风险比较图、风控清单、风险告知卡、应急处置卡、岗位风险明白卡等。

注：物料的设计风格需与试点单位校园文化风格匹配

（六）巡检配置、隐患排查治理（2019年11月27日～12月5日）

1.根据《作业活动风险分级管控清单》和《设备设施分级管控清单》，编制形成隐患排查各种检查表格，实现隐患排查标准明晰，解决以往隐患排查粗放的缺陷。

2.根据试点单位（部门）实际安全工作情况，结合分级管控的原则，确定隐患巡查的检查人、责任人及检查频次，发布巡检计划任务。

3.采用分级四色智能二维码巡检牌张贴到对应的巡检位置上，采用专用校园安全管理APP进行设置，启用智能化巡检应用。

- （七）成果汇总（2019年12月06日～2019年12月08日）

对前阶段工作进行汇总总结，并形成以下体系文件：

1.《安全生产责任制和管理制度》《奖惩管理制度》《双重预防体系培训计划》《安全培训教育制度》；

2.《风险评级分级标准》《作业活动分析评价记录》《设备设施分析评价记录》；

3.《作业活动风险分级管控清单》《设备设施分级管控清单》；

4.隐患排查治理各种记录表格。

（八）成果自评审验（2019年12月09日）

按照《河南省人民政府安全生产委员会办公室关于开展安全生产风险隐患双重预防体系建设首批标杆企业（单位）评估认定工作的通知》（豫安委办〔2019〕39号）文件的要求开展双重建设应用成果的自评，评分达到85分以上是视为合格（豫安委办〔2019〕39号要求80分以上即为合格）。

注：如未达到85分，则再次进行优化整改，直至达到85分以上。

（九）常态应用、持续改进（2019年12月10日～长期）

按照《河南省教育系统2019年推进安全风险隐患双重预防体系建设实施方案》(教办〔2019〕154号)》要求，做到以下几点：

1.适时、及时针对设施、设备、人员等重大变更开展危险源辨识、风险评价，更新风险信息与风险管控措施，编制、更新风险管控清单。

2.根据风险管控措施的变化情况或法律法规的变化及时更新隐患排查清单，并按清单编制排查表，及时实施隐患排查。

3.建立内部沟通和外部沟通机制，及时有效传递风险信息和隐患信息，提高风险管控效果与隐患排查治理的效果和效率。

4.重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。

四、保障措施和相关要求

（一）提高认识，加强领导。建立完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，要提高到全校的高度上来，各单位、人员务必高度重视，以更大的决心和力度抓好落实。由双重预防体系建设领导小组，具体负责协调调度、督促指导。

（二）配合联动、积极推进。各试点单位（部门）要按照管业务必须管安全的原则，抓好所管部门内双重预防体系建设工作，要密切配合，形成合力，共同推进。办公室及试点单位(部门)要动员本单位（部门）全体教职工参与风险分级管控和隐患排查治理工作，落实教职工岗位安全责任，推进群防群治。

（三）以点带面，全面推进。办公室牵头组织试点单位各部门的风险分级管控和隐患排查双重预防体系建设的具体工作，督促各部门按照双重预防体系建设的要求和标准严格执行。要树立起一个示范岗位，以点带面的认真组织我校进行双重预防体系建设工作。各单位（部门）要按照标准规范，积极做好双重预防体系建设实施工作。

（四）细化标准，建立考核机制。双重预防体系建设是一项创新性强、技术复杂的系统工程，要组织设施、安全、设备等相关专业的教职工全面参与双重预防体系建设，确保相关工作的科学性、实效性。同时办公室要建立责任考核机制，发现在双重预防体系建设中制度执行不力的单位和个人要进行责任追究。

郑州铁路职业技术学院办公室            2019年12月3日印发